## オーバービュー
サブシステムID
ゲーム初回登録サイト オーバービュー
改定履歴
No | 改定者 |  | 改定内容 |  | 改定日付 |  | バージョン |  | 備考
1 | 草場裕史 |  |  |  | 30.09.12 |  |  |  | 初回作成分
システム構成図
<<デモアプリ環境>>
<<検証環境>>
<<本番環境>>
※ 変更の可能性あり
*******
Webサーバー1台
EC2 :*******
CPU:*************
Memory:**********
DBサーバー
1契約
1レプリカ増
Aurora
db.r3.large
インスタンス：1
OS:Linux??
LB
1つ
Classic Load Balancer
サイトマップ(ご参考・設計段階)
あ
システム開発領域（画面遷移と役割）フロント
・トップページ概略
| トップページ |  |  |  |  | ランキング個別記事 |  |  |  | 外部ページへ
(オフィシャルサイト等)
[6 empty] | 提携会員個別記事 |  |  |  | 初回申込登録フォーム |  | 申込完了画面
(個別会員ログイン時)
・ランキング個別記事は、App Storeからコンテンツを取得したものをDBから取り出す。
・提携会員個別記事は、提携会員が事前に投稿し、管理者の承認を経たものをDBから取り出す。
システム開発領域（画面遷移と役割）フロント
提携会員投稿・編集
| トップページ |  |  |  |  | 個別会員ログイン画面 |  |  |  | 提携会員ログイン画面
| 提携会員管理画面 | [8 empty] | 新規記事登録画面
投稿記事編集画面
機能一覧 |  |  |  | (*は優先的に実装)
<ユーザー側>
| * | トップページ
APIから取得したランキング
提携業者が投稿した記事
| * | 初回会員(個人会員)登録申申込
投稿のお気に入り・ブックマーク機能
| * | SNSシェア機能
おすすめ記事？サジェスト表示
| * | 検索機能
コメント機能
グーグルAPI？
<提携会員側>
| * | 新規提携会員(法人)登録
| * | 管理画面
新規記事登録
投稿記事編集
<管理者側>
| * | 承認機能

## シーケンス図
トップページ
法人案件登録
ランキング情報取得API動作

## ページレイアウトイメージ
トップページ

## スケジュール(仮置き)
|  | 1/23週 | 1/30週 | 2/6週 | 2/13週 | 2/20週 | 2/27週 | 3/6週 | 備考
1 | 開発機能の整理 | [7 empty] | 展開の早さを重視し最小機能の実装を想定していますが、初めから準備しておかなければならない前提条件の整理を踏まえ、認識調整の期間
2 | ネクストライツ開発開始（フロント機能） | [7 empty] | 要件決定後から本格的な実装を開始します。 （調査やプロトタイプの実装作業は 12月初旬〜中旬から始まっています）
2 | ネクストライツ開発開始（管理画面機能）
3 | デザインデータ提供依頼 | [7 empty] | 全体的なベースを作成した後に、ご提供いただきたいデザインページをお伝えさせていただきます。
4 | ADMANE連携開始 | [7 empty] | ADMANEのIF、試験用情報の連携開始から７人日の想定です
5 | フロント機能、管理画面機能の単体試験開始 | [7 empty] | 試験工程が終了するまでは、フロント側と管理画面側では、簡単なバグや作業中のためのエラーなどが多発することが想定されます
6 | ADMANE連携結合試験開始
7 | パイロット版リリース | [7 empty] | デモアプリ環境で告知ページから成果審査OKの流れまでの一連の正常処理（想定している例外処理含む）が動くところまでを予定しております
8 | パイロット版から本環境への移行作業のご相談 | [7 empty] | AWSを想定しておりますが、契約するとサーバー費用が発生してきます。 本稼働の際は、別途ご相談させてください。